## Planilha1
Sprint Burndown Chart
EAP ID | Item | Hora estimada | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5.2.8 | Desenvolver a listagem de bebidas | 5.75 | 2022-05-16: 2; 2022-05-17: 1.5; 2022-05-18: 2.25
5.2.9 | Desenvolver o cadastro de bebidas | 5.75 | 2022-05-16: 1.5; 2022-05-17: 1.25; 2022-05-18: 1.75; 2022-05-19: 1.25
5.2.10 | Desenvolver o controle de financeiro | 5.75 | 2022-05-19: 5.75
5.2.11 | Desenvolver o controle de estoque | 5.75 | 2022-05-20: 3.5; 2022-05-21: 2.25
5.2.12 | Desenvolver o controle de vendas | 5.75 | 2022-05-21: 5.75
5.2.13 | Desenvolver listagem de feedbacks | 5.75 | 2022-05-21: 2; 2022-05-23: 3.75
Horas sobrando |  | 34.5 | 34.5 | 31 | 28.25 | 24.25 | 17.25 | 13.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0
Tempo ideal |  | 34.5 | 31.05 | 24.84 | 17.388 | 10.4328 | 5.2164 | 2.0866 | 0.62597 | 0.12519 | 0.012519 | 0